**INFORME Nº 004-2023-OCI/GR.APURIMAC-04/OCI-MRLL**

DE : Ing. Manuel Raul Livano Luna

**Integrante de equipo de control**

A : Abog. César Cornejo Antón

**Jefe del Órgano de Control Institucional – Gobierno Regional de Apurímac**

Asunto : Informe de actividades realizadas correspondiente al cuarto entregable.

Referencia : Orden de Servicio n.° 0001100 de 24 de febrero de 2023.

Fecha : 6 de julio de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento en referencia, para la realización de labores de Control acordes a los términos de referencia, las cuales fueron desarrolladas del 12 de mayo al 24 de junio del presente año en el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Apurímac; actividades correspondientes al segundo entregable las cuales se detallan a continuación:

Al respecto, se procedió a la recopilación de información para la elaboración del plan concurrente del control simultáneo en su modalidad de control concurrente del proyecto “Mejoramiento de la aplicación TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE de nivel secundaria de la provincia de Chincheros - UGEL Chincheros - región Apurímac”:

* En ese sentido, se solicitó a la Entidad a través del oficio n.° 010-2023- CGR-OCI-GORE/APURIMAC/SCC-TIC-CHI/MRLL de fecha 25 de mayo de 2023, se solicitó al área usuaria los documentos del expediente completo de ampliación de plazo y cronograma actualizado de la ejecución del proyecto, con sus respectivos actuados y demás documentos.
* Dicha información procede a ser revisada por el servicio de control concurrente para tomar conocimiento del estado situacional del proyecto, tanto física como financieramente, el mismo que sirve para poder establecer hitos de control a la ejecución del proyecto para la realización del Plan Concurrente.
* Con oficio n.° 143 -2023-GR.OCI-GORE-APURÍMAC, se acredita la visita a las II:EE, se hace efectiva la visita al ámbito del proyecto del dentro del periodo del 12 hasta el 14 de junio de 2023, verificando el procedimiento de ejecución e identificando la existencia de situaciones adversas que afectan la continuidad del proceso en curso.

Para la siguiente actividad desarrollada en la etapa de ejecución correspondiente a las fechas del 12 al 16 de junio se realizaron las siguientes actividades:

* Instituciones educativas beneficiarias visitadas por la comisión de control cuentan con servidores inoperativos, poniendo en riesgo la ejecución física del componente capacitación, comprometiendo el cumplimiento de los objetivos planteados en el expediente.
* Computadoras portátiles entregadas por el proyecto a la institución educativa san juan bautista de callabamba del distrito de chincheros no viene siendo utilizadas por falta de licencias del sistema operativo y de la herramienta de ofimática Microsoft office
* Sistemas de protección eléctrica pararrayos implementados por el proyecto no estarían cumpliendo con la finalidad para las que fueron instaladas ya que se encontraron servidores dañados por tormentas eléctricas lo que también pondría en riesgo los equipos entregados recientemente.

En la etapa de elaboración de informes se realizó durante el periodo 19 y 21 los cuales sirvieron para plasmar todo el análisis que se realizó en la etapa ejecución.

* Se laboró en oficina para la elaboración del informe del hito n° 5: proceso de ejecución de gastos del proyecto y verificación de los documentos que acrediten experiencia laboral del actual residente de obra que comprende el proyecto viene cumpliendo con lo previsto en la normativa aplicable del proyecto “Mejoramiento de la aplicación TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE de nivel secundaria de la provincia de Chincheros - UGEL Chincheros - región Apurímac”.
* Se emitió el informe el quinto informe de hito 5 de control n.º051 -2023-OCI/5333-SCC, el mismo que fue presentado al OCI del gobierno regional de Apurímac y notificado a la Entidad mediante el oficio n.° 504-2023-CG-OCI-GORE/APURIMAC el día 06 de julio de 2023, de la misma forma

Es cuanto informo a usted, para los fines correspondientes.

Atentamente,

**---------------------------------------------**

Ing. Manuel Raul Livano Luna

DNI: 31032268