**AYUDA MEMORIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC** |
| **Código unificado** | 2185877 |
| **FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN** | **04/10/2013** |
| **COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)** | **9 949 601.57** |
| **Instituciones educativas intervenidas** | 44 I.E secundarias de la UGEL Chincheros. |
| **Monto de la inversión** | S/ 15 882 935,48 |
| **Fuente de financiamiento** | Recursos Determinados |
| **Modalidad de ejecución** | Administración Directa |
| **Responsable de ejecución** | Gobierno Regional de Apurímac - Gerencia Regional de Desarrollo Social |
| **Ubicación del proyecto** | Departamento : Apurímac  Provincia : Chincheros  Distrito : Anco Huayllo, Chincheros, Cocharcas, Huaccana,Los chancas, Ocobamba, Porvenir, Rocchac, Ongoy, Ranracancha y Uranmarca. |
| **Zona** | Urbano, Peri-urbano y rural |
| **Resolución aprobación expediente técnico original** | Resolución Gerencial Regional n.° 003– 2014 –  GR.APURÍMAC/GRDS |
| **Monto del expediente técnico original** | 11 936 446.02 |
| **Resolución de aprobación de actualización de expediente técnico** | Resolución Gerencial Regional n.° 059– 2018 –  GR.APURÍMAC/GRDS |
| **Monto del expediente técnico actualizado** | 13 186 633.77 |
| **Resolución de aprobación de modificación de expediente técnico n° 01** | Resolución Gerencial General Regional n.° 264 – 2020 – GR.APURÍMAC/GG |
| **Monto del expediente técnico modificado 01** | 13 186 633.77 |
| **Resolución de aprobación de modificación de expediente técnico n° 02** | Resolución Gerencial General Regional n.° 315 – 2022 – GR.APURÍMAC/GG. |
| **Monto del expediente técnico modificado 02** | 13 525 069.43 |
| Costo actualizado de inversión total | 15,882,935.48 |

AMPLIACIONES DE PLAZO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CAUSAL | PERIODO | | DIAS |
| INICIO | FIN |
| EJECUCION FISICA PROGRAMADA ACTUALIZADA Aprobado mediante resolución gerencial regional n.° 059-2019-GR.APURIMAC/GRDS, de fecha 11/07/2019, con plazo de ejecución de 24 meses. La ejecución física se inició el 18/07/2019 |  | 01/04/2019 | 17/07/2021 | 243 |
| AMPLIACION DE PLAZO N°01 Aprobado mediante resolución gerencial general regional n°. 566-2020-GR.APURIMAC/GG, de fecha 30/12/2020 | De fuerza mayor | 22/11/2020 | 26/03/2021 | 124 |
| AMPLIACION DE PLAZO N°02 Aprobado mediante resolución gerencial general regional n°. 139-2021-GR.APURIMAC/GG, de fecha 08/06/2021 | Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros | 27/03/2021 | 14/12/2021 | 262 |
| AMPLIACION DE PLAZO N°03 Aprobado mediante resolución gerencial general regional n°. 681-2021-GR.APURIMAC/GG, de fecha 23/12/2022, rectificado mediante resolución gerencial general regional n° 658-2022- GR.APURIMAC/GG, de fecha 06/10/2022 | Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros | 15/12/2021 | 27/09/2022 | 286 |
| AMPLIACION DE PLAZO N°04 Aprobado mediante resolución gerencial general regional de desarrollo social n°. 002-2023-GR.APURIMAC/GRDS, de fecha 23/03/2023 | Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros | 28/09/2022 | 31/03/2024 | 551 |

Plazo de ejecución total 22/11/2019 al 31/03/2024 en un total de 1823 dias.

Avance financiero

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN FINANCIERA | | | |
| COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO (a) | 15,983,949.59 | PIM 2023 | 1,823,640.00 |
| DEVENGADO ACUMULADO AL 2023 | 8,010,890.64 | DEVENGADO 2023 | 1,377,142.32 |
| AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 50.1 % | AVANCE FINANCIERO 2023 | 75.5 % |
| SALDO POR EJECUTAR (a-b) | 7,973,058.95 | SALDO POR DEVENGAR 2023 | 446,497.67 |
| FECHA DEL PRIMER DEVENGADO | OCT-2013 | FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO | MAY-2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | PIA | PIM | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO |
| **2013** | 0.00 | 100,000.00 | 99,709.00 | 99,709.00 | 99,709.00 |
| **2018** | 200,660.00 | 98,033.00 | 97,816.24 | 97,816.24 | 90,157.84 |
| **2019** | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 | 1,994,337.34 | 1,994,337.34 | 1,993,980.67 |
| **2020** | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,497,709.89 | 2,497,709.89 | 2,497,709.89 |
| **2021** | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1,196,010.88 | 1,196,010.88 | 1,196,010.88 |
| **2022** | 1,568,702.00 | 845,328.00 | 830,180.04 | 830,180.04 | 756,180.04 |
| **2023** | 1,823,640.00 | 1,823,640.00 | 1,571,406.51 | 1,568,406.51 | 1,377,142.32 |

HITOS DE CONTROL DE CONTROL CONCURRENTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE HITO DE CONTROL | fecha | Nombre del hito | Situaciones adversas |
| N° 004-2023-OCI/5333-SCC | Del 7 al 23 de marzo 2023 | Adquisición del equipamiento de gabinete de carga de portátiles. | * Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas de gabinetes de metal de carga de portátiles entregados por contratista, no fueron comunicadas oportunamente al proveedor, generando el riesgo de recepcionar bienes que no cumplan con el objetivo del proyecto; así como, el incumplimiento a la normativa de contrataciones. * Gabinete de carga de portátiles almacenados en el almacén central de la entidad no cuentan con registro documental de ingreso y/o movimiento, generando el riesgo de pérdida o deterioro, así como retrasos en la ejecución del proyecto y perjuicio económico a la entidad. * La entidad formalizó, autorizó y registró devengado a favor de la empresa contratista, sin haberse acreditado la recepción y conformidad del área usuaria del gabinete de carga de portátiles; generando el riesgo de inadecuada utilización de los recursos públicos. |
| 014-2023-OCI/5333-SCC | Del 25 de marzo al 11 de abril de 2023 | Cumplimiento de las especificaciones técnicas de adquisición de equipos de cómputo. | * Modificaciones de las especificaciones técnicas para la compra de computadoras portátiles para docentes, no fueron comunicadas de manera formal al área usuaria por la oficina de logística, generando el riesgo de adquirir equipos que cumplan con los objetivos del proyecto. * Modificaciones de las especificaciones técnicas para la compra de computadoras portátiles para estudiantes, no fueron comunicadas de manera formal al área usuaria por la oficina de logística, generando el riesgo de adquirir equipos que cumplan con los objetivos del proyecto. |
| 022-2023-OCI/5333-SCC | Del 12 al 25 de abril de 2023 | Implementación del Equipamiento adquirido para las diferentes II.EE que comprende el proyecto. | - Modificaciones del plazo de entrega consignado por el área usuaria en el pedido de compra para la adquisición de computadoras portátiles para docentes y estudiantes, fue realizado sin la justificación o sustento técnico adecuado, generando el riesgo de comprometer el proceso de adquisición y por ende el retraso de la ejecución física y financiera del proyecto. |
| N° 031-2023-OCI/5333-SCC | Del 2 al 11 de mayo de 2023 | estado del avance de la ejecución del proyecto presenta retraso respecto del avance programado, situación que podría afectar la culminación de la obra en el plazo estipulado | - Recepción y conformidad de computadoras portátiles para estudiantes habrían sido realizadas con especificaciones técnicas que no fueron validadas por el área usuaria y sin un informe técnico o similar que sustente dichas modificaciones desconociendo el expediente técnico aprobado resolutivamente y además las especificaciones técnicas presentadas en el pedido de compra del área usuaria. |