## Hoja2
I.E INTERVENCION DEL 2019 AL 2022 |  |  | COMPONENTE % |  |  |  | GLOBAL %
AÑO | N° | I.E | I | II | III | IV | FALTANTE | AVANCE
METRADO CORTE EJECUTADO I.E 2019 | 1 | I.E Jorge Chávez | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
| 2 | I.E Manuel Scorsa - Llatanaco | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
| 3 | I.E San Pedro | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
| 4 | I.E Carlos Noriega Jiménez | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
| 5 | I.E Jose Maria Arguedas | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
METRADO CORTE EJECUTADO I.E 2020 | 6 | I.E CIRO ALEGRIA | 100% | 100% | 90% | 37% | 7.6% | 92.4%
| 7 | I.E San Juan Bautista | 100% | 100% | 90% | 37% | 9.1% | 92.4%
| 8 | I.E Luis Alberto Sanchez | 100% | 100% | 90% | 37% | 9.1% | 92.4%
| 9 | I.E Técnico Industrial | 100% | 100% | 90% | 37% | 7.6% | 92.4%
| 10 | I.E Los Martiles | 100% | 100% | 90% | 37% | 9.1% | 92.4%
| 11 | I.E Cesar Vallejo | 100% | 100% | 90% | 37% | 7.6% | 92.4%
| 12 | I.E Jorge Basadre Gohmann | 100% | 100% | 90% | 37% | 7.6% | 92.4%
| 13 | I.E Jose maria flores | 100% | 100% | 90% | 37% | 7.6% | 92.4%
| 14 | I.E Alaypampa | 100% | 100% | 90% | 37% | 9.1% | 92.4%
| 15 | I.E Andres Avelino Caceres | 100% | 100% | 90% | 37% | 9.1% | 92.4%
METRADO CORTE EJECUTADO I.E 2021 | 16 | I.E Urucancha | 92.5% | 66.7% | 0% | 0% | 31.7% | 68.3%
| 17 | I.E Javier Heraud Perez | 92.5% | 66.7% | 0% | 0% | 31.7% | 68.3%
| 18 | I.E Lino Quintanilla | 92.5% | 0% | 0% | 0% | 31.7% | 68.3%
| 19 | I.E Jose Carlos Mariategui | 92.5% | 66.7% | 0% | 0% | 31.7% | 68.3%
| 20 | I.E Las Americas | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 35% | 65%
| 21 | I.E Los Libertadores | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 35% | 65%
| 22 | I.E Daniel Alcides Carrion | 87.5% | 66.7% | 0% | 0% | 35% | 65%
|  | I.E Victor Raul Haya de la Torre | Continua la ejecución en el 2022
| 23 | I.E Jesus de Nazareth | 92.5% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 66.7%
| 24 | I.E INCA GARCILAZO DE LA AVEGA | 92.5% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 66.7%
METRADO AL CORTE 2022 | 25 | I.E VICTOR RAUL HAYA LA TORRE | 88.6% | 0% | 0% | 0% | 36.1% | 63.9%
| 26 | I.E LEONCIONCIO PRADO | 88.6% | 0% | 0% | 0% | 36.1% | 63.9%
| 27 | I.E JOSE BENIGNO SAMANEZ OCAMPO | 27.7% | 0% | 0% | 0% | 81% | 9%
FALTA INTERVENIR I.E | 28 | I.E CRFA Jatun Rurupa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 29 | I.E Miguel Grau Seminario | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 30 | I.E Ricardo Palma | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 31 | I.E CRFA Nuestra Señora de Cocharcas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 32 | I.E Túpac Amaru | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 33 | I.E Osccollo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 34 | I.E Alfonso Rodríguez Najarro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 35 | I.E Juan Velasco Alvarado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 36 | I.E Manuel Gonzales Prada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 37 | I.E Sarahuarcay | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 38 | I.E Christine Hart | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 39 | I.E Jacinto Palomino Córdova | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 40 | I.E Porvenir | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 41 | I.E Santa Rosa de Ongoy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 42 | I.E Fernando Belaunde Terry | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 43 | I.E Huaribamba | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 44 | I.E Juana Ambia Ludeña | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
AVANCE TOTAL EXP. TECNICO |  |  | 57% | 40% | 35% | 20% | 51% | 49%

## Hoja1
COMPONENTE CAPACITACION
N° | I.E | AVANCE FISICO | DISTRITO | LOCALIDAD
1 | I.E Jorge Chávez | 100%
2 | I.E Manuel Scorsa - Llatanaco | 100%
3 | I.E San Pedro | 100%
4 | I.E Carlos Noriega Jiménez | 100%
5 | I.E Jose Maria Arguedas | 100%
6 | I.E CIRO ALEGRIA | 90%
7 | I.E San Juan Bautista | 90%
8 | I.E Luis Alberto Sanchez | 90%
9 | I.E Técnico Industrial | 90%
10 | I.E Los Martiles | 90%
11 | I.E Cesar Vallejo | 90%
12 | I.E Jorge Basadre Gohmann | 90%
13 | I.E Jose maria flores | 90%
14 | I.E Alaypampa | 90%
15 | I.E Andres Avelino Caceres | 90%