## POA 2022 V4 (2)
POA REPROGRAMADO 2022
PROYECTO | "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS – UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC"
META | 035 - 2022
FTE-FTO | Recursos Ordinarios
MODAL | Administracion Directa
AÑO | 2022
Item | Descripción | Und. | METRADO | METRADO |  | Precio Unitario | Parcial S/. | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SETIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
[8 empty] | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | E
01 | COMPONENTE I : EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
01.01 | ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES
01.01.01 | SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA ESTUDIANTES | Unid. | 506 |  |  | 2000 | 1012000 | 0 | [9 empty] | 506 | 1012000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 506 | 1012000
01.01.02 | SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA DOCENTES | Unid. | 81 |  |  | 2500 | 202500 | 0 | [9 empty] | 81 | 202500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 81 | 202500 | 8
1.02 | ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA
01.02.01 | SUMINISTRO DE PROYECTOR INTERACTIVO TIRO CORTO | und | 8 | 12 | 6 | 9500 | 76000 | 0 | [7 empty] | 6 | 60000 | 2 | 19000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 79000
01.02.02 | SUMINISTRO DE PIZARRA INTERECTIVA | und | 3 | 29 | 5 | 14000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 42000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 42000
01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARED DE ADOBE | und | 0 |  |  | 166.25 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO | und | 8 | 26 | 6 | 174.6 | 1396.8 | 0 | [7 empty] | 6 | 1047.6 | 2 | 349.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 1396.8
01.02.05 | INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE ADOBE | und | 0 | 0 |  | 191.16 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.02.06 | INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO | und | 8 | 26 | 6 | 86.39 | 691.12 | 0 | [7 empty] | 6 | 518.34 | 2 | 172.78 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 691.12
01.02.07 | SERVICIO DE CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PROYECTOR | und | 8 | 26 | 6 | 99.99 | 799.92 | 0 | [7 empty] | 6 | 599.94 | 2 | 199.98 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 799.92
01.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MELAMINA PARA GUARDAR LAPTOPS | und | 17 |  | 5 | 830 | 14110 | 0 | [7 empty] | 14 | 11620 | 3 | 2490 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 17 | 14110
01.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE ADOBE | und | 0 |  |  | 166.25 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.02.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO | und | 8 | 29 | 5 | 174.6 | 1396.8 | 0 | [7 empty] | 5 | 873 | 3 | 523.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 1396.8
01.02.11 | INSTALACION DE PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE ADOBE | und | 0 |  | 0 | 1323.06 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.02.12 | INSTALACION DE PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO | und | 8 | 29 | 5 | 86.39 | 691.12 | 0 | [7 empty] | 5 | 431.95 | 3 | 259.17 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 691.12
01.03 | ACTIVIDAD 1.3: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA INTRANET | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.03.01 | SUMINISTRO DE SERVIDOR DE APLICACIÓN TIPO I RACKEABLE | und | 1 | 3 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | [9 empty] | 1 | 7000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 7000
01.03.02 | SUMINISTRO DE SERVIDOR DE APLICACIÓN TIPO II RACKEABLE | und | 0 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.03 | SUMINISTRO DE GABINETE DE 24 RU DE PISO PARA SERVIDOR Y ACCESORIOS | und | 1 | 9 | 1 | 3161.16 | 3161.16 | 0 | [9 empty] | 1 | 3161.16 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 3161.16
01.03.04 | SUMINISTRO DE GABINETE DE 12 RU DE PARED PARA SWITCH DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS | und | 0 |  |  | 2531.16 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.03.05 | SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE DE PISO PARA SERVIDOR DE 24 RU | und | 1 | 9 | 1 | 36.75 | 36.75 | 0 | [9 empty] | 1 | 36.75 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 36.75
01.03.06 | SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE DE PARED DE SWITCH DE DISTRIBUCION DE 12 RU EN PARED DE CONCRETO | und | 0 |  |  | 29.4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.03.07 | SUMINISTRO DE ACCESS POINT INDOOR Y ACCESORIOS | und | 3 | 11 | 5 | 540 | 1620 | 0 | [9 empty] | 3 | 1620 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 1620
01.03.08 | SUMINISTRO DE SWITCH DE 48 PUERTOS | und | 0 |  |  | 3890 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.03.09 | SUMINISTRO DE SWITCH DE 24 PUERTOS | und | 1 | 4 | 1 | 2980 | 2980 | 0 | [9 empty] | 1 | 2980 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2980
01.03.10 | SUMINISTRO DE CABLE DE RED UTP CAT 6 | m | 146 | 1842 | 226 | 2.2 | 321.2 | 0 | [9 empty] | 146 | 321.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 146 | 321.2
01.03.11 | SUMINISTRO CABLE DE RED U/FTP CAT 6A | m | 0 |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.03.12 | SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6 DE 1 M | und | 8 | 84 | 16 | 18 | 144 | 0 | [9 empty] | 8 | 144 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 144
01.03.13 | SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6 DE 2 M | und | 8 | 84 | 16 | 25 | 200 | 0 | [9 empty] | 8 | 200 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 200
01.03.14 | SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6A DE 1 M | und | 0 |  |  | 38 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.03.15 | SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6A DE 2 M | und | 0 |  |  | 45 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS SUBTERRANEA CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO PVC SAP Ø 25mm | m | 0 | 61 | 30 | 127.01 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.17 | EXCAVACION Y RELLENO DE SANJA PARA RED DE DATOS | m | 0 | 61 | 30 | 13.83 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO de EMT Ø 25mm | m | 40 | 386 | 83 | 131.85 | 5274 | 0 | [9 empty] | 40 | 5274 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 40 | 5274
01.03.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO de EMT Ø 50mm | m | 0.55 | 4.95 | 0.55 | 248.85 | 136.8675 | 0 | [9 empty] | 0.55 | 136.8675 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.55 | 136.8675
01.03.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CANALETA 40x60mm*2m | m | 1 | 9.81 | 1 | 84.99 | 84.99 | 0 | [9 empty] | 1 | 84.99 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 84.99
01.03.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CANALETA 14x24mm*2m | m | 30 |  | 66 | 52.49 | 1574.7 | 0 | [9 empty] | 30 | 1574.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 30 | 1574.7
01.03.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE CONCRETO O AULA PREFABRICADA | pto | 8 | 84 | 16 | 56.35 | 450.8 | 0 | [9 empty] | 8 | 450.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 450.8
01.03.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE ADOBE CON TUBERIA SEL PVC SEL Ø 19 mm | m | 0 |  | 0 | 37.06 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE ADOBE CON TUBERIA SEL PVC SEL Ø 25 mm | m | 0 |  | 0 | 60.07 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE ADOBE | pto | 0 |  |  | 76.49 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.26 | INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE CONCRETO O AULA PREFABRICADA | Unid. | 3 | 29 | 5 | 36.04 | 108.12 | 0 | [9 empty] | 3 | 108.12 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 108.12
01.03.27 | INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE ADOBE | Unid. | 0 |  |  | 49.04 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.28 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL SERVIDOR | Unid. | 1 | 9 | 1 | 42 | 42 | 0 | [9 empty] | 1 | 42 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 42
01.03.29 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DE SWITCH | Unid. | 1 | 9 | 1 | 48 | 48 | 0 | [9 empty] | 1 | 48 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 48
01.03.30 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ACCESS POINT INDOOR | Unid. | 3 | 29 | 5 | 28 | 84 | 0 | [9 empty] | 3 | 84 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 84
01.04 | ACTIVIDAD 1.4: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y OTROS | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS | Unid. | 1 | 9 | 1 | 1556.5 | 1556.5 | 0 | [9 empty] | 1 | 1556.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1556.5
01.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR | Unid. | 1 | 9 | 1 | 1556.5 | 1556.5 | 0 | [9 empty] | 1 | 1556.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1556.5
01.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARARRAYO FRANKLIN EN PARED DE CONCRETO | Unid. | 1 | 9 | 1 | 515.38 | 515.38 | 0 | [9 empty] | 1 | 515.38 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 515.38
01.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARARRAYO FRANKLIN EN PARED DE ADOBE | Unid. | 0 |  | 0 | 538.98 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE PARARRAYO EN PARED DE CONCRETO | m | 6 | 65 | 6 | 63.18 | 379.08 | 0 | [9 empty] | 6 | 379.08 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 379.08
01.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE PARARRAYO EN PARED DE ADOBE | m | 0 |  |  | 79.87 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR EN PARED DE CONCRETO | m | 6 | 64 | 8 | 88.32 | 529.92 | 0 | [9 empty] | 6 | 529.92 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 529.92
01.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR EN PARED DE ADOBE | m | 0 |  |  | 63.69 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TABLERO DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS | m | 0 |  | 44 | 147.94 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELETRICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE CONCRETO | m | 6 | 102 | 15 | 58.56 | 351.36 | 0 | [9 empty] | 6 | 351.36 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 351.36
01.04.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELETRICO PARA TD DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE ADOBE | m | 0 |  |  | 34.52 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELETRICO CON CABLE DE 6 mm2 N2XOH PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE CONCRETO | m | 0 |  |  | 48.06 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE COND 4mm2 EN PARED DE CONCRETO | pto | 11 | 117 | 24 | 177.98 | 1957.78 | 0 | [9 empty] | 11 | 1957.78 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 11 | 1957.78
01.04.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE COND 4mm2 EN PARED DE ADOBE | pto | 0 |  |  | 181.18 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO INCL INT TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE CONCRETO | Unid. | 1 | 9 | 1 | 470.65 | 470.65 | 0 | [9 empty] | 1 | 470.65 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 470.65
01.04.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO INCL INT TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE ADOBE | Unid. | 0 |  | 0 | 511.28 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CARGA DE PORTATILES DE ACUERDO A DISEÑO | Unid. | 15 | 36 | 4 | 4000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 13 | 52000 | 2 | 8000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 15 | 60000
01.04.18 | SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO | Unid. | 4 | 38 | 6 | 103.5 | 414 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 414 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 4 | 414
01.04.19 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANTIROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO | Unid. | 4 | 8 | 6 | 867.78 | 3471.12 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 3471.12 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 4 | 3471.12
01.04.20 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PLACA RECORDATORIA | Unid. | 2 |  | 1 | 170 | 340 | 0 | [7 empty] | 1 | 170 | 1 | 170 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 340
01.04.21 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA | Unid. | 1 | 9 | 1 | 700 | 700 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 700 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 700
01.04.22 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | Unid. | 2 | 9 | 1 | 528.86 | 1057.72 | 0 | [7 empty] | 1 | 528.86 | 1 | 528.86 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 1057.72
02 | COMPONENTE II: IMPLEMENTACION PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL Y APLICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS
02.01 | ACTIVIDAD 2.1: INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL Y APRENDIZAJE |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
02.01.01 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL | und | 0 | 9 | 1 | 725.69 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
02.02 | ACTIVIDAD 2.2: ADMINISTRACION DE CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
02.02.01 | ADQUISICION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL | und | 0 |  | 1 | 96.56 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
02.02.02 | GESTIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL | Unid. | 0 |  | 1 | 784.78 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
03 | COMPONENTE III : CAPACITACIÓN DOCENTE, ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO
03.01 | ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
03.01.01 | COORDINADOR DE CAPACITACIÓN | Informe | 0 |  | 0.45455 | 4000 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
03.01.02 | ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO PEDAGOGICO | Informe | 0 |  | 0.45455 | 3009.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
03.01.03 | CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA II.EE DE LA UGEL CHINCHEROS | Capac | 0 |  | 2.2727 | 3500 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
03.01.04 | DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUAL DE CAPACITACION | Unid. | 0 |  | 23 | 65 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
03.02 | ACTIVIDAD 3.2. DESARROLLO DE EVENTOS DE INTERCAMBIO, FERIAS Y CONCURSOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
03.02.01 | EVENTOS DE PRESENTACIÓN | Eventos | 0 |  | 0.022727 | 5483.61 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
03.02.02 | EVENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE EXPERIENCIAS E INTERCAMBIO | Eventos | 0 |  | 0.022727 | 98870 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04 | COMPONENTE IV : MITIGACIÓN AMBIENTAL
04.01 | ACTIVIDAD 4.1-. SEGREGACION Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.01.01 | CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | Unid. | 0 |  | 1 | 211 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.02 | ACTIVIDAD 4.2-. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.02.01 | ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Informe | 0 |  | 1 | 175 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.03 | ACTIVIDAD 4.3- PROTECCION DE RECURSOS NATURALES | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.03.01 | PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES | Informe | 0 |  | 1 | 85 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.04 | ACTIVIDAD 4.4.- SEÑALIZACION | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.04.01 | CARTELES DE PROHIBICIÓN DE EQUIPOS | Informe | 0 |  | 1 | 152.27 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.05 | ACTIVIDAD 4.5.- CAPACITACION | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.05.01 | CHARLA INFORMATIVA A DOCENTES Y ESTUDIANTES EN RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS EN LA SALUD HUMANA. | Unid. | 0 |  | 1 | 227.27 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.06 | ACTIVIDAD 4.6- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.06.01 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | Informe | 5 |  | 1 | 402 | 2010 | 0 | [9 empty] | 5 | 2010 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 5 | 2010
04.06.02 | GASTOS GENERALES POR COVID-19 | Informe | 0 |  | 0.022727 | 23931.4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.07 | ACTIVIDAD 4.7.- MATERIALES E INSUMOS | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
04.07.01 | MATERIALES DE INFORMACION | Informe | 0 |  | 1 | 636.37 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 1450162.3575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 127789.69 |  | 1325372.6675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1453162.3575
A | GASTOS GENERALES | [5 empty] | 74737.03 |  | 7644.33 |  | 14090.7 |  | 12576 |  | 12426 |  | 14000 |  | 14000 | [12 empty] | 74737.03
B | GASTOS DE SUPERVISIÓN | [5 empty] | 25382.61 |  |  |  | 2943 |  | 5668 |  | 5600 |  | 5668 |  | 5503.61 | [12 empty] | 25382.61
C | GASTOS PARA LIQUIDACION | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
D | GESTIÓN DEL PROYECTO | [5 empty] | 15420 |  |  |  | 1710 |  | 3710 |  | 4000 |  | 3000 |  | 3000 | [12 empty] | 15420
E | EXPEDIENTE TÉCNICO | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 115539.64 |  |  |  | 18743.7 |  | 21954 |  | 22026 |  | 22668 |  | 22503.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107895.31
TOTAL | [6 empty] | 1568702 |  | 7644.33 |  | 18743.7 |  | 21954 |  | 22026 |  | 150457.69 |  | 1347876.2775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1568701.9975
[15 empty] | 194044.22 |  | 194044.22 |  | 235912.68 | [9 empty] | 22286.74 |  |  |  | 1568702
[11 empty] | 26388.03 |  | 48342.03 |  | 70368.03 |  | 220825.72 | [15 empty] | 0.0025
| DESCRIPCION | II.ROSARIO
| COSTO DIRECTO | 794173.88 |  |  |  | 12205221.38
| GASTOS GENERALES ( 3.78% CD) | 30033.8693 |  |  |  | 461574
| GASTOS DE SUPERVISION (1.31% CD) | 10434.0126 |  |  |  | 160354.6
| GASTOS DE LIQUIDACION (0.15% CD) | 1161.5357 |  |  |  | 17851
| MITIGACION AMBIENTAL (0.58% CD) | 4599.6831 |  |  |  | 70690
| GESTION DEL PROYECTO (1.33% CD) | 10571.9077 |  |  |  | 162473.82
| EXPEDIENTE TECNICO (1.59% CD) | 12659.1634 |  |  |  | 194551.72
| COSTO INDIRECTO | 69460.1718 |  |  |  | 1067495.14
| COSTO TOTAL | 863634.0518 |  |  |  | 13272716.52
PROGRAMADO Y SALDOS CON 1800000
| Nombre de la II.EE | Costo Directo |  | Mitigacion ambiental |  | Expediente Tecnico
| Nuestra señora del Rosario | 794173.88 |  | 4599.6832 |  | 12659.1636
| Fray armando Bonifaz | 637525.18 |  | 3692.4078 |  | 10162.177
| Total | 1431699.06 |  | 8292.091 |  | 22821.3406
| Programado |  |  | 8292.09
| Saldo |  |  | 0.0010158 |  | 22821.3406
2000
1415522.0003
Note on Q113: PLANILLA
Note on Q115: ZULEYMA

## POA 2023 V1
POA REPROGRAMADO 2023
PROYECTO | "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS – UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC"
META | 017 - 2023
FTE-FTO | Recursos Determinados
MODAL | Administracion Directa
AÑO | 2023
Item | Descripción | Und. | METRADO | METRADO |  | Precio Unitario | Parcial S/. | ESPECIFICAS | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SETIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
[9 empty] | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | E
01 | COMPONENTE I : EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
01.01 | ACTIVIDAD 1.1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES
01.01.01 | SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA ESTUDIANTES | Unid. | 533 |  |  | 2000 | 1066000 | [11 empty] | 533 | 1066000 | [12 empty] | 533 | 1066000
01.01.02 | SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA DOCENTES | Unid. | 120 |  |  | 2500 | 300000 | [9 empty] | 120 | 300000 | [14 empty] | 120 | 300000
1.02 | ACTIVIDAD 1.2: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA
01.02.01 | SUMINISTRO DE PROYECTOR INTERACTIVO TIRO CORTO | und | 0 | 12 | 6 | 9500 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
01.02.02 | SUMINISTRO DE PIZARRA INTERECTIVA | und | 0 | 29 | 5 | 15000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARED DE ADOBE | und | 0 |  |  | 166.25 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PROYECTOR EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO | und | 9 | 26 | 6 | 174.6 | 1571.4 | [7 empty] | 9 | 1571.4 | [16 empty] | 9 | 1571.4
01.02.05 | INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE ADOBE | und | 0 | 0 |  | 191.16 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
01.02.06 | INSTALACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO | und | 9 | 26 | 6 | 86.39 | 777.51 | [7 empty] | 9 | 777.51 | [16 empty] | 9 | 777.51
01.02.07 | SERVICIO DE CONFIGURACION Y PRUEBAS DE PROYECTOR | und | 9 | 26 | 6 | 99.99 | 899.91 | [7 empty] | 9 | 899.91 | [16 empty] | 9 | 899.91
01.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MELAMINA PARA GUARDAR LAPTOPS | und | 0 |  | 5 | 830 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE ADOBE | und | 0 |  |  | 166.25 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
01.02.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO | und | 9 | 29 | 5 | 174.6 | 1571.4 | [7 empty] | 9 | 1571.4 | [16 empty] | 9 | 1571.4
01.02.11 | INSTALACION DE PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE ADOBE | und | 0 |  | 0 | 1323.06 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
01.02.12 | INSTALACION DE PANTALLA INTERACTIVA EN PARED DE CONCRETO O PRE-FABRICADO | und | 9 | 29 | 5 | 86.39 | 777.51 | [7 empty] | 9 | 777.51 | [16 empty] | 9 | 777.51
01.03 | ACTIVIDAD 1.3: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA INTRANET
01.03.01 | SUMINISTRO DE SERVIDOR DE APLICACIÓN TIPO I RACKEABLE | und | 0 | 3 | 0 | 7000 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.03.02 | SUMINISTRO DE SERVIDOR DE APLICACIÓN TIPO II RACKEABLE | und | 0 | 1 | 1 | 15000 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.03.03 | SUMINISTRO DE GABINETE DE 24 RU DE PISO PARA SERVIDOR Y ACCESORIOS | und | 0 | 9 | 1 | 3161.16 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.03.04 | SUMINISTRO DE GABINETE DE 12 RU DE PARED PARA SWITCH DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS | und | 0 |  |  | 2531.16 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.03.05 | SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE DE PISO PARA SERVIDOR DE 24 RU | und | 1 | 9 | 1 | 36.75 | 36.75 | [5 empty] | 1 | 36.75 | [18 empty] | 1 | 36.75
01.03.06 | SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE DE PARED DE SWITCH DE DISTRIBUCION DE 12 RU EN PARED DE CONCRETO | und | 2 |  |  | 29.4 | 58.8 | [5 empty] | 2 | 58.8 | [18 empty] | 2 | 58.8
01.03.07 | SUMINISTRO DE ACCESS POINT INDOOR Y ACCESORIOS | und | 0 | 11 | 5 | 540 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.08 | SUMINISTRO DE SWITCH DE 48 PUERTOS | und | 0 |  |  | 3890 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.09 | SUMINISTRO DE SWITCH DE 24 PUERTOS | und | 0 | 4 | 1 | 2980 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.10 | SUMINISTRO DE CABLE DE RED UTP CAT 6 | m | 592 | 1842 | 226 | 2.2 | 1302.4 | [5 empty] | 592 | 1302.4 | [18 empty] | 592 | 1302.4
01.03.11 | SUMINISTRO CABLE DE RED U/FTP CAT 6A | m | 0 |  | 0 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.12 | SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6 DE 1 M | und | 0 | 84 | 16 | 18 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.13 | SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6 DE 2 M | und | 0 | 84 | 16 | 25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.14 | SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6A DE 1 M | und | 0 |  |  | 38 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.15 | SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6A DE 2 M | und | 0 |  |  | 45 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS SUBTERRANEA CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO PVC SAP Ø 25mm | m | 106 | 61 | 30 | 127.01 | 13463.06 | [5 empty] | 106 | 13463.06 | [18 empty] | 106 | 13463.06
01.03.17 | EXCAVACION Y RELLENO DE SANJA PARA RED DE DATOS | m | 106 | 61 | 30 | 13.83 | 1465.98 | [5 empty] | 106 | 1465.98 | [18 empty] | 0 | 1465.98
01.03.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO de EMT Ø 25mm | m | 88 | 386 | 83 | 131.85 | 11602.8 | [5 empty] | 88 | 11602.8 | [18 empty] | 88 | 11602.8
01.03.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS EN EXTERIOR CON CABLE UTP CAT 6 Y DUCTO de EMT Ø 50mm | m | 3 | 4.95 | 0.55 | 248.85 | 746.55 | [5 empty] | 3 | 746.55 | [18 empty] | 3 | 746.55
01.03.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CANALETA 40x60mm*2m | m | 3 | 9.81 | 1 | 84.99 | 254.97 | [5 empty] | 3 | 254.97 | [18 empty] | 3 | 254.97
01.03.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DATOS CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE CONCRETO CANALETA 14x24mm*2m | m | 102 |  | 66 | 52.49 | 5353.98 | [5 empty] | 102 | 5353.98 | [18 empty] | 102 | 5353.98
01.03.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE CONCRETO O AULA PREFABRICADA | pto | 27 | 84 | 16 | 56.35 | 1521.45 | [5 empty] | 27 | 1521.45 | [18 empty] | 27 | 1521.45
01.03.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE ADOBE CON TUBERIA SEL PVC SEL Ø 19 mm | m | 0 |  | 0 | 37.06 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.03.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6 EN PARED DE ADOBE CON TUBERIA SEL PVC SEL Ø 25 mm | m | 0 |  | 0 | 60.07 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.03.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS EN FACEPLATE EN PARED DE ADOBE | pto | 0 |  |  | 76.49 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.26 | INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE CONCRETO O AULA PREFABRICADA | Unid. | 9 | 29 | 5 | 36.04 | 324.36 | [5 empty] | 9 | 324.36 | [18 empty] | 9 | 324.36
01.03.27 | INSTALACION DE ACCES POINT INDOOR EN PARED DE ADOBE | Unid. | 0 |  |  | 49.04 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.03.28 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL SERVIDOR | Unid. | 1 | 9 | 1 | 42 | 42 | [5 empty] | 1 | 42 | [18 empty] | 1 | 42
01.03.29 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DE SWITCH | Unid. | 3 | 9 | 1 | 48 | 144 | [5 empty] | 3 | 144 | [18 empty] | 3 | 144
01.03.30 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ACCESS POINT INDOOR | Unid. | 9 | 29 | 5 | 28 | 252 | [5 empty] | 9 | 252 | [18 empty] | 9 | 252
01.04 | ACTIVIDAD 1.4: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y OTROS
01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS | Unid. | 1 | 9 | 1 | 1556.5 | 1556.5 | [5 empty] | 1 | 1556.5 | [18 empty] | 1 | 1556.5
01.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR | Unid. | 1 | 9 | 1 | 1556.5 | 1556.5 | [5 empty] | 1 | 1556.5 | [18 empty] | 1 | 1556.5
01.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARARRAYO FRANKLIN EN PARED DE CONCRETO | Unid. | 1 | 9 | 1 | 515.38 | 515.38 | [5 empty] | 1 | 515.38 | [18 empty] | 1 | 515.38
01.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARARRAYO FRANKLIN EN PARED DE ADOBE | Unid. | 0 |  | 0 | 538.98 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE PARARRAYO EN PARED DE CONCRETO | m | 6 | 65 | 6 | 63.18 | 379.08 | [5 empty] | 6 | 379.08 | [18 empty] | 0 | 379.08
01.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE PARARRAYO EN PARED DE ADOBE | m | 0 |  |  | 79.87 | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR EN PARED DE CONCRETO | m | 6 | 64 | 8 | 88.32 | 529.92 | [5 empty] | 6 | 529.92 | [18 empty] | 0 | 529.92
01.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE BAJADA A PUESTA A TIERRA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR EN PARED DE ADOBE | m | 0 |  |  | 63.69 | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.04.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR SUBTERRANEO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TABLERO DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS | m | 35 |  | 44 | 147.94 | 5177.9 | [5 empty] | 35 | 5177.9 | [18 empty] | 35 | 5177.9
01.04.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELETRICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE CONCRETO | m | 3 | 102 | 15 | 58.56 | 175.68 | [5 empty] | 3 | 175.68 | [18 empty] | 3 | 175.68
01.04.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELETRICO PARA TD DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE ADOBE | m | 0 |  |  | 34.52 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.04.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADOR ELETRICO CON CABLE DE 6 mm2 N2XOH PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SERVIDOR DE DATOS EN PARED DE CONCRETO | m | 0 |  |  | 48.06 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
01.04.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE COND 4mm2 EN PARED DE CONCRETO | pto | 34 | 117 | 24 | 177.98 | 6051.32 | [5 empty] | 34 | 6051.32 | [18 empty] | 34 | 6051.32
01.04.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE COND 4mm2 EN PARED DE ADOBE | pto | 0 |  |  | 181.18 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.04.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO INCL INT TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE CONCRETO | Unid. | 1 | 9 | 1 | 470.65 | 470.65 | [5 empty] | 1 | 470.65 | [18 empty] | 0 | 0
01.04.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO INCL INT TERMOMAGNETICO Y DIFERENCIAL EN PARED DE ADOBE | Unid. | 0 |  | 0 | 511.28 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
01.04.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CARGA DE PORTATILES DE ACUERDO A DISEÑO | Unid. | 0 | 36 | 4 | 4000 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
01.04.18 | SISTEMA ANTIRROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO | Unid. | 11 | 38 | 6 | 103.5 | 1138.5 | [5 empty] | 11 | 1138.5 | [18 empty] | 11 | 1138.5
01.04.19 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANTIROBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO | Unid. | 11 | 8 | 6 | 867.78 | 9545.58 | [5 empty] | 11 | 9545.58 | [18 empty] | 11 | 9545.58
01.04.20 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PLACA RECORDATORIA | Unid. | 2 |  | 1 | 1200 | 2400 | [5 empty] | 2 | 2400 | [18 empty] | 2 | 2400
01.04.21 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA | Unid. | 1 | 9 | 1 | 700 | 700 | [5 empty] | 1 | 700 | [18 empty] | 1 | 700
01.04.22 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | Unid. | 3 | 9 | 1 | 528.86 | 1586.58 | [13 empty] | 3 | 1586.58 | [10 empty] | 3 | 1586.58
02 | COMPONENTE II: IMPLEMENTACION PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL Y APLICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS
02.01 | ACTIVIDAD 2.1: INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL Y APRENDIZAJE |  | 0 |  |  |  | 0
02.01.01 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL | und | 0 | 9 | 1 | 725.69 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
02.02 | ACTIVIDAD 2.2: ADMINISTRACION DE CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL. |  | 0 |  |  |  | 0
02.02.01 | ADQUISICION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL | und | 0 |  | 1 | 96.56 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
02.02.02 | GESTIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL | Unid. | 0 |  | 1 | 784.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
03 | COMPONENTE III : CAPACITACIÓN DOCENTE, ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO
03.01 | ACTIVIDAD 3.1: CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA TECNICA EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC. |  | 0 |  |  |  | 0
03.01.01 | COORDINADOR DE CAPACITACIÓN | Informe | 5 |  | 0.45455 | 4000 | 20000 | [13 empty] | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000 |  |  | 5 | 20000
03.01.02 | ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO PEDAGOGICO | Informe | 4.54 |  | 0.45455 | 3009.5 | 13663.13 | [15 empty] | 1.36 | 4092.92 | 1.36 | 4092.92 | 0.91 | 2738.645 | 0.91 | 2738.645 |  |  | 4.54 | 13663.13
03.01.03 | CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA II.EE DE LA UGEL CHINCHEROS | Capac | 22.74 |  | 2.2727 | 3500 | 79590 | [15 empty] | 6.82 | 23870 | 6.82 | 23870 | 4.55 | 15925 | 4.55 | 15925 |  |  | 22.74 | 79590
03.01.04 | DISEÑO E IMPRESIÓN DE MANUAL DE CAPACITACION | Unid. | 120 |  | 23 | 65 | 7800 | [15 empty] | 29 | 1885 | 37 | 2405 | 24 | 1560 | 30 | 1950 |  |  | 120 | 7800
03.02 | ACTIVIDAD 3.2. DESARROLLO DE EVENTOS DE INTERCAMBIO, FERIAS Y CONCURSOS |  | 0 |  |  |  | 0
03.02.01 | EVENTOS DE PRESENTACIÓN | Eventos | 0 |  | 0.022727 | 5483.61 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
03.02.02 | EVENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE EXPERIENCIAS E INTERCAMBIO | Eventos | 0 |  | 0.022727 | 98870 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
04 | COMPONENTE IV : MITIGACIÓN AMBIENTAL
04.01 | ACTIVIDAD 4.1-. SEGREGACION Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
04.01.01 | CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | Unid. | 0 |  | 1 | 211 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
04.02 | ACTIVIDAD 4.2-. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS
04.02.01 | ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Informe | 0 |  | 1 | 175 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
04.03 | ACTIVIDAD 4.3- PROTECCION DE RECURSOS NATURALES
04.03.01 | PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES | Informe | 0 |  | 1 | 85 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
04.04 | ACTIVIDAD 4.4.- SEÑALIZACION
04.04.01 | CARTELES DE PROHIBICIÓN DE EQUIPOS | Informe | 0 |  | 1 | 152.27 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
04.05 | ACTIVIDAD 4.5.- CAPACITACION
04.05.01 | CHARLA INFORMATIVA A DOCENTES Y ESTUDIANTES EN RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS EN LA SALUD HUMANA. | Unid. | 0 |  | 1 | 227.27 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
04.06 | ACTIVIDAD 4.6- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
04.06.01 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | Informe | 0 |  | 1 | 402 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
04.06.02 | GASTOS GENERALES POR COVID-19 | Informe | 0 |  | 0.022727 | 23931.4 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
04.07 | ACTIVIDAD 4.7.- MATERIALES E INSUMOS
04.07.01 | MATERIALES DE INFORMACION | Informe | 0 |  | 1 | 636.37 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 1561003.55 |  |  | 0 |  | 0 |  | 66766.11 |  | 5597.73 |  | 300000 |  | 1066000 |  | 5586.58 |  | 33847.92 |  | 34367.92 |  | 24223.645 |  | 24613.645 |  | 0 | 1561003.55
A | GASTOS GENERALES | [5 empty] | 173438.45 |  |  | 7677.2333 |  | 13843 |  | 15089.25 |  | 21284.9667 |  | 16843 |  | 13843 |  | 14743 |  | 13843 |  | 13843 |  | 13843 |  | 13843 |  | 14743 | 173438.45
B | GASTOS DE SUPERVISIÓN | [5 empty] | 62948 |  |  | 0 |  | 5668 |  | 5668 |  | 5668 |  | 5668 |  | 5668 |  | 5968 |  | 5668 |  | 5668 |  | 5668 |  | 5668 |  | 5968 | 62948
C | GASTOS PARA LIQUIDACION | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
D | GESTIÓN DEL PROYECTO | [5 empty] | 26250 |  |  |  |  | 1250 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | 26250
E | EXPEDIENTE TÉCNICO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 262636.45 |  |  | 7677.2333 |  | 20761 |  | 23257.25 |  | 29452.9667 |  | 25011 |  | 22011 |  | 23211 |  | 22011 |  | 22011 |  | 22011 |  | 22011 |  | 23211 | 262636.45 |  | 0
F | CONTROL CONCURRENTE | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 1823640 |  |  | 7677.2333 |  | 20761 |  | 90023.36 |  | 35050.6967 |  | 325011 |  | 1088011 |  | 28797.58 |  | 55858.92 |  | 56378.92 |  | 46234.645 |  | 46624.645 |  | 23211 | 1823640
1823640
[7 empty] | 1823640 | [26 empty] | 0
| DESCRIPCION | II.ROSARIO
| COSTO DIRECTO | 794173.88 |  |  |  | 12205221.38
| GASTOS GENERALES ( 3.78% CD) | 30033.8693 |  |  |  | 461574
| GASTOS DE SUPERVISION (1.31% CD) | 10434.0126 |  |  |  | 160354.6
| GASTOS DE LIQUIDACION (0.15% CD) | 1161.5357 |  |  |  | 17851
| MITIGACION AMBIENTAL (0.58% CD) | 4599.6831 |  |  |  | 70690
| GESTION DEL PROYECTO (1.33% CD) | 10571.9077 |  |  |  | 162473.82
| EXPEDIENTE TECNICO (1.59% CD) | 12659.1634 |  |  |  | 194551.72
| COSTO INDIRECTO | 69460.1718 |  |  |  | 1067495.14
| COSTO TOTAL | 863634.0518 |  |  |  | 13272716.52
PROGRAMADO Y SALDOS CON 1800000
| Nombre de la II.EE | Costo Directo |  | Mitigacion ambiental |  | Expediente Tecnico
| Nuestra señora del Rosario | 794173.88 |  | 4599.6832 |  | 12659.1636
| Fray armando Bonifaz | 637525.18 |  | 3692.4078 |  | 10162.177
| Total | 1431699.06 |  | 8292.091 |  | 22821.3406
| Programado |  |  | 8292.09
| Saldo |  |  | 0.0010158 |  | 22821.3406
[7 empty] | 1568445.52 |  |  |  |  | 0
255194.48
262636.45
……………………………………………………………………………………………………………
ING. RICHARD JOHN BRAVO ALCCA
RESIDENTE DE PROYECTO
CIP 144635
-7441.97
Note on R115: ZULEYMA
Note on I159: 10 DIAS DE CAMIONETA X 300 SOLES = 3000 (DEVENGAR MAYO) Y 1,246.25 PARA MATERIALES DE ESCRITORIO(DEVENGAR MARZO)

## Hoja1
AÑO | DEVENGADO MENSUALIZADO
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 32061 | 66948
2018 | 0 | 0 | 0 | 5723 | 13445 | 15655 | 33454.84 | 10435 | 11445 | 0 | 0 | 0
2019 | 0 | 0 | 34209.33 | 18783.97 | 27120.77 | 23208.46 | 50022.67 | 72224.56 | 59272.63 | 1045160.34 | 200564.14 | 463413.8 | 10 | 11
2020 | 11111.33 | 124395.44 | 53824.9 | 2453 | 8005.67 | 13952 | 140313.05 | 54908.75 | 458789.76 | 189269.5 | 1187257.26 | 253429.23 | 12 | 11
2021 | 9709.33 | 43672.2 | 295785.65 | 194044.22 | 185320.17 | 235912.68 | 22286.74 | 0 | 697.2 | 6936.33 | 11663 | 189983.36 | 10 | 10
2022 | 7644.33 | 18743.7 | 20244 | 21844 | 17260 | 88529.73 | 71269.36 | 29055 | 34689.6 | 23608.36 | 71209.9 | 426082.06 | 6 | 6
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 38 | 38
[13 empty] | 3 | 41
|  | 5883757 | 5894554.07 | 10797.07 |  | 5894554