## Hoja1
Hitos de control | Actividades | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Setiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A
Hito n° 01 | Planificación | 13 | 14
| Ejecución | 15 | 21
| Elaboración de informe | 22 | 24
Hito n.° 02 | Planificación | 27 | 28
| Ejecución | 29 |  |  | 4
| Elaboración de informe |  |  | 5 | 11
Hito n.° 03 | Planificación |  |  | 12 | 13
| Ejecución |  |  | 14 | 20
| Elaboración de informe |  |  | 21 | 25
Hito n.° 04 | Planificación |  |  | 26 | 27
| Ejecución |  |  |  |  | 2 | 8
| Elaboración de informe |  |  |  |  | 9 | 11
Hito n.° 05 | Planificación |  |  |  |  | 12 | 15
| Ejecución |  |  |  |  | 16 | 22
| Elaboración de informe |  |  |  |  | 23 | 25
Hito n.° 06 | Planificación |  |  |  |  | 26 | 29
| Ejecución |  |  |  |  | 30 |  |  | 5
| Elaboración de informe | [6 empty] | 6 | 8
Hito n.° 07 | Planificación | [6 empty] | 9 | 12
| Ejecución | [6 empty] | 13 | 19
| Elaboración de informe | [6 empty] | 20 | 22
Hito n.° 08 | Planificación | [6 empty] | 23 | 26
| Ejecución | [6 empty] | 27 |  |  | 5
| Elaboración de informe | [8 empty] | 6 | 10
Hito n.° 09 | Planificación | [8 empty] | 11 | 12
| Ejecución | [8 empty] | 13 | 19
| Elaboración de informe | [8 empty] | 20 | 24
Hito n.° 10 | Planificación | [8 empty] | 25 | 26
| Ejecución | [8 empty] | 31 |  |  | 4
| Elaboración de informe | [10 empty] | 7 | 9
Hito n.° 11 | Planificación | [10 empty] | 10 | 11
| Ejecución | [10 empty] | 14 | 18
| Elaboración de informe | [10 empty] | 21 | 23
Hito n.° 12 | Planificación | [10 empty] | 24 | 25
| Ejecución | [10 empty] | 28 |  |  | 4
| Elaboración de informe | [12 empty] | 5 | 7
Hito n.° 13 | Planificación | [12 empty] | 8 | 11
| Ejecución | [12 empty] | 12 | 18
| Elaboración de informe | [12 empty] | 19 | 21
Hito n.° 14 | Planificación | [12 empty] | 22 | 25
| Ejecución | [12 empty] | 26 |  |  | 2
| Elaboración de informe | [14 empty] | 3 | 5
Hito n.° 15 | Planificación | [14 empty] | 6 | 10
| Ejecución | [14 empty] | 11 | 17
| Elaboración de informe | [14 empty] | 18 | 20
Hito n.° 16 | Planificación | [14 empty] | 23 | 24
| Ejecución | [14 empty] | 25 | 31
| Elaboración de informe | [16 empty] | 2 | 7
Hito n.° 17 | Planificación | [16 empty] | 8 | 9
| Ejecución | [16 empty] | 10 | 16
| Elaboración de informe | [16 empty] | 17 | 21
Hito n.° 18 | Planificación | [16 empty] | 22 | 23
| Ejecución | [16 empty] | 24 | 30
| Elaboración de informe | [18 empty] | 1 | 5
Hito n.° 19 | Planificación | [18 empty] | 6 | 11
| Ejecución | [18 empty] | 12 | 18
| Elaboración de informe | [18 empty] | 19 | 21