## Table 1
Hitos de control | Actividades | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Setiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A | De | A
Hito n.° 01 | Planificación | 8 | 9
| Ejecución | 10 | 16
| Elaboración de informe | 20 | 22
Hito n.° 02 | Planificación | 23 | 24
| Ejecución | 27 | 31
| Elaboración de informe |  |  | 3 | 5
Hito n.° 03 | Planificación |  |  | 10 | 11
| Ejecución |  |  | 12 | 18
| Elaboración de informe |  |  | 19 | 20
Hito n.° 04 | Planificación |  |  | 21 | 24
| Ejecución |  |  | 25 |  |  | 3
| Elaboración de informe |  |  |  |  | 4 | 8
Hito n.° 05 | Planificación |  |  |  |  | 9 | 10
| Ejecución |  |  |  |  | 11 | 17
| Elaboración de informe |  |  |  |  | 18 | 22
Hito n.° 06 | Planificación |  |  |  |  | 23 | 24
| Ejecución |  |  |  |  | 25 | 31
| Elaboración de informe | [6 empty] | 1 | 5
Hito n.° 07 | Planificación | [6 empty] | 6 | 7
| Ejecución | [6 empty] | 8 | 14
| Elaboración de informe | [6 empty] | 15 | 19
Hito n.° 08 | Planificación | [6 empty] | 20 | 21
| Ejecución | [6 empty] | 22 | 28
| Elaboración de informe | [8 empty] | 3 | 5
Hito n.° 09 | Planificación | [8 empty] | 6 | 10
| Ejecución | [8 empty] | 11 | 17
| Elaboración de informe | [8 empty] | 18 | 20
Hito n.° 10 | Planificación | [8 empty] | 21 | 24
| Ejecución | [8 empty] | 25 |  |  | 2
| Elaboración de informe | [10 empty] | 3 | 4
Hito n.° 11 | Planificación | [10 empty] | 7 | 8
| Ejecución | [10 empty] | 9 | 15
| Elaboración de informe | [10 empty] | 16 | 18
Hito n.° 12 | Planificación | [10 empty] | 21 | 22
| Ejecución | [10 empty] | 23 | 29
| Elaboración de informe | [10 empty] | 31 |  |  | 4
Hito n.° 13 | Planificación | [12 empty] | 5 | 6
| Ejecución | [12 empty] | 7 | 13
| Elaboración de informe | [12 empty] | 14 | 18
Hito n.° 14 | Planificación | [12 empty] | 19 | 20
| Ejecución | [12 empty] | 21 | 27
| Elaboración de informe | [12 empty] | 28 |  |  | 2
Hito n.° 15 | Planificación | [14 empty] | 3 | 4
| Ejecución | [14 empty] | 5 | 12
| Elaboración de informe | [14 empty] | 13 | 17
Hito n.° 16 | Planificación | [14 empty] | 18 | 19
| Ejecución | [14 empty] | 20 | 26
| Elaboración de informe | [14 empty] | 27 | 31
Hito n.° 17 | Planificación | [16 empty] | 2 | 6
| Ejecución | [16 empty] | 7 | 13
| Elaboración de informe | [16 empty] | 14 | 16
Hito n.° 18 | Planificación | [16 empty] | 17 | 20
| Ejecución | [16 empty] | 21 | 27
| Elaboración de informe | [16 empty] | 28 | 30
Hito n.° 19 | Planificación | [18 empty] | 1 | 4
| Ejecución | [18 empty] | 5 | 13
| Elaboración de informe | [18 empty] | 14 | 18